## 1003
氏名 | 鷲﨑 大成
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-03 | 160
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 要件定義書の作成 | 140 | 50 | 80
2 | 顧客面談(1回目) | 20 | 100 | 100
3
4
5
6
7
8
9
10
報告 | 要件定義書の機能一覧について画面ごとの遷移先を記入途中です。
連絡 | 特にありません
相談 | 特にありません
所感 | 要件定義書の作成について予想以上にはかどりました。 再度顧客面談を行い内容について精査を行う予定です。
PLコメント | お疲れさまでした。顧客面談の際、質問対応に協力していただきありがとうございました。 私も進捗は順調だと感じています。この調子で頑張りましょう。
先輩コメント | お疲れ様です。積極的に話し合いが出来ていてとても良かったと思います。 また、画面イメージ図や遷移図など先の作業ができていたところも良かったと思います。 来週のレビューでOKがもらえるようにこの調子で進めていきましょう。
上司コメント | お疲れ様です。積極的に議論を参加していたのはよかったです。これからも頑張ってください。

## 1017
氏名 | 鷲﨑大成
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-17 | 120
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 朝会 | 10 | 100 | 100
2 | 顧客面談（2回目） | 20 | 100 | 100
3 | 要件定義書の修正 | 90 | 100 | 70
4
5
6
7
8
9
10
報告 | 2回目の顧客面談で指摘された要件定義書の内容を修正途中です。
連絡 | 特にありません。
相談 | 特にありません。
所感 | 今回の顧客面談で指摘された内容が多かった為、存外授業時間内に要件定義書の修正は終わりませんでした。 しかし、仮とはいえ次の作業に進んでいいとOKをもらえたので構想設計の資料を再度読み直し少し予習しておきます。
PLコメント | お疲れ様でした。議事録、ありがとうございました。情報共有をしつつ、皆で分担し進めていきましょう。
先輩コメント | 要件定義書の2回目レジビューお疲れさまでした。 修正後次回OK貰えるように頑張りましょう。
上司コメント | お疲れ様です。初めての議事録整理は大変かもしれないですが、よりよい納品物を出せるため、頑張ってください。

## 1024
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-24 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1031
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-31 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1107
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-07 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1114
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-14 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1121
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-21 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1128
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-28 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1205
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-05 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1212
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-12 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1219
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-19 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1226
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-26 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント