## 表紙
チーム名： | ポイフル
システムテスト仕様書
|  | 案 件 名 称 | グルメ情報webシステム開発
|  | システム名称 | ダカラ食堂
|  |  |  | 初 版 | 2022-11-21
|  |  | 顧客承認 |  |  | KSUJK株式会社承認
|  |  | 氏名 | 日付 | 印 | 氏名 | 日付 | 印
システムテスト仕様書_v100

## 改版履歴
システムテスト仕様書(改版履歴)
（案 件 名）グルメ情報webシステム開発
（システム名）ダカラ食堂
項番 | 改定番号 | 改定内容 | 作成 |  | KSUJK株式会社承認 |  | 顧客承認
|  |  | 担当 | 日付 | 担当 | 日付 | 担当 | 日付
1 | 初版 | 仕様書の記入 | 瓜生、江頭

## 概要
システムテスト仕様書（概要）
（案 件 名）グルメ情報webシステム開発
（システム名）ダカラ食堂
１．本仕様書の目的
本仕様書は、開発対象のソフトウェアが前工程の成果物である要件定義書に準拠し、製品として顧客要求事項に適合するかどうかを検証するための
テスト内容を記述するものである。
従って、本仕様書にて以下の内容を検証できることが必要となる。
|  | ① | システムを結合した結果、構想設計で想定した通りの正しい動作が行えること。
|  | ② | 要件定義にて抽出した各機能要件を満たしているか。
「どのような条件で、どのような操作を行い、どのような結果となる」ことで顧客要求事項を満足するのか。

## テスト仕様書・結果
システムテスト仕様書（詳細）
（案 件 名）グルメ情報webシステム開発
（システム名）ダカラ食堂
項番 | 評価項目 | 評価方法 | 予想結果 | １回目 |  |  | ２回目 |  |  | ３回目
|  |  |  | 評価結果 | 担当 | 実施日 | 評価結果 | 担当 | 実施日 | 評価結果 | 担当 | 実施日
| ログイン前店舗情報一覧画面 | システムを起動する | ログイン前店舗情報一覧画面が表示される
|  | 店舗情報一覧画面で検索欄に検索したい文字列を入力して、検索ボタンを押す | 部分一致で検索結果が表示される。
|  | 一致する店舗がない文字列を入力して検索ボタンを押す | 「ご指定の条件に該当する店舗は見つかりませんでした」と表示する
|  | 店舗情報一覧画面の並び替えで並び替えたい内容を選択して、並び替えボタンを押す | 選んだ内容に合わせて並び替えた店舗が表示される
|  | 店舗情報一覧画面の絞り込みで絞り込みたい内容を選択する | 絞り込みたい内容にチェックが付く
|  | 絞り込みボタンを押す | 選んだ内容に全部一致している店舗が表示される
|  | 一致する店舗がない絞り込みを選択して絞り込みボタンを押す | 「ご指定の条件に該当する店舗は見つかりませんでした」と表示する
|  | 店舗情報一覧画面で店舗名を押す | 選んだ店舗の店舗情報詳細画面に遷移する
| ログイン画面 | ログイン画面にて正しいID、パスワードを入力する | ユーザーIDは入力されたIDを表示し、パスワードは入力された文字数だけ「＊」を表示する
|  | ログインボタンを押す | ユーザー種別に対応した画面に遷移する。社員アカウントの場合、画面右上にアカウント名が表示される。管理者の場合、画面右上に管理者と表示される
|  | ログイン画面で間違ったIDまたは間違ったパスワードが入力される | 画面遷移は発生せず、「IDまたはパスワードが正しくありません」と赤文字で表示される
|  | 戻るボタンを押す | ログイン前店舗情報一覧画面に遷移する
| ログイン後店舗情報一覧画面 | 店舗情報一覧画面で検索欄に検索したい文字列を入力して、検索ボタンを押す | 部分一致で検索結果が表示される。
|  | 一致する店舗がない文字列を入力して検索ボタンを押す | 「ご指定の条件に該当する店舗は見つかりませんでした」と表示する
|  | 店舗情報一覧画面の並び替えで並び替えたい内容を選択して、並び替えボタンを押す | 選んだ内容に合わせて並び替えた店舗が表示される
|  | 店舗情報一覧画面の絞り込みで絞り込みたい内容を選択する | 絞り込みたい内容にチェックが付く
|  | 絞り込みボタンを押す | 選んだ内容に全部一致している店舗が表示される
|  | 一致する店舗がない絞り込みを選択して絞り込みボタンを押す | 「ご指定の条件に該当する店舗は見つかりませんでした」と表示する
|  | 店舗情報一覧画面で店舗名を押す | 選んだ店舗の店舗情報詳細画面に遷移する
|  | ログイン後に画面右上に表示されるログアウトボタンを押す | ログイン前店舗情報一覧画面に遷移し、ゲストになる
| 店舗情報詳細画面 | メニュー移動ボタンを押す | 店舗情報詳細が面内のメニューの項目にスクロールする
|  | 口コミ移動ボタンを押す | 店舗情報詳細が面内の口コミの項目にスクロールする
|  | 地図移動ボタンを押す | 店舗情報詳細が面内の地図の項目にスクロールする
|  | 社員でログイン後、店舗情報詳細画面に入り、口コミ投稿フォームに5段階評価（必須）とコメント（任意）を入力して、投稿ボタンを押す | 入力した口コミが投稿される
|  | 口コミ投稿フォームの5段階評価を入力せずに投稿ボタンを押す | 「評価が入力されていません」と表示される
|  | 社員でログイン後、店舗情報詳細画面に入り、口コミ投稿フォームに書いてあるコメントを書き換えて、投稿ボタンを押す | 口コミが編集されて投稿される
|  | 社員でログイン後、店舗情報詳細画面に入り、口コミ投稿フォーム上部にある削除ボタンを押す | 口コミが削除される
|  | 管理者でログイン後、店舗情報詳細画面に入り、口コミ削除ボタンを押す | 指定の口コミが削除される
|  | 戻るボタンを押す | ログイン後店舗情報一覧画面に遷移する
| 店舗情報登録画面 | 店舗名 店舗画像 店舗説明 時間（平日） 時間（休日） 電話番号 値段目安 ジャンル 定休日 備考 店舗URL お持ち帰り可 出前サイトURL 住所 メニュー画像 メニューの説明 を入力して、登録ボタンを押す | 店舗が登録され、登録した店舗の店舗情報詳細画面に遷移する
|  | 必須項目を入力せずに登録ボタンを押す | 「必須項目(＊)が入力されていません」と表示される
|  | 戻るボタンを押す | 店舗情報詳細画面に遷移する
| 店舗情報編集画面 | 店舗名 店舗画像 店舗説明 時間（平日） 時間（休日） 電話番号 値段目安 ジャンル 定休日 備考 店舗URL お持ち帰り可 出前サイトURL 住所 メニュー画像 メニューの説明 を編集して、編集完了ボタンを押す | 編集した項目を反映して、店舗情報詳細画面に遷移する
|  | 社員でログイン後、自分で登録した店舗の店舗情報詳細画面に入り、店舗情報削除ボタンを押す | 「本当に削除しますか？」と書かれたポップアップが表示される
|  | 「削除する」を押す | 店舗情報が削除され、ログイン後店舗情報一覧画面に遷移する
|  | 管理者でログイン後、店舗情報詳細画面に入り、店舗情報削除ボタンを押す | 「本当に削除しますか？」と書かれた削除するかどうかの最終確認が出る
|  | 「削除する」を押す | 店舗情報が削除され、ログイン後店舗情報一覧画面に遷移する
|  | 戻るボタンを押す | 店舗情報詳細画面に遷移する
| マイページ | アカウント情報変更ボタンを押す | アカウント情報変更画面に遷移する
|  | 店舗名を押す | 店舗情報詳細画面に遷移する
|  | ページ番号を押す | 店舗情報一覧画面ページの遷移を行う
|  | ログアウトボタンを押す | ログイン前店舗情報一覧画面に遷移し、ゲストになる
|  | 戻るボタンを押す | ログイン後店舗情報一覧画面に遷移する
| 管理者メニュー画面 | アカウント情報編集ボタンを押す | アカウント情報変更画面に遷移する
|  | アカウント一覧表示ボタンを押す | アカウント一覧画面に遷移する
|  | ログアウトボタンを押す | ログイン前店舗情報一覧画面に遷移し、ゲストになる
|  | 戻るボタンを押す | ログイン後情報一覧画面に遷移する
| 管理者用ユーザ情報画面 | パスワード初期化ボタンを押す | パスワードが初期パスワード（ID）に変更される
|  | 本名変更入力欄で本名を入力し、決定ボタンを押す | 本名が変更される
|  | 戻るボタンを押す | アカウント一覧画面に遷移する
| アカウント一覧画面 | 詳細表示ボタンを押す | 管理者用ユーザ情報画面へ遷移する
|  | アカウント削除ボタンを押す | 「本当に削除しますか」というポップアップが表示される
|  | 表示されたポップアップの削除ボタンを押す | 対象のアカウントが削除され、アカウント一覧画面に戻る
|  | 表示されたポップアップのキャンセルボタンを押す | ポップアップが消え、アカウント一覧画面に戻る
|  | 戻るボタンを押す | 管理者メニュー画面に遷移する
| アカウント情報変更画面 | 現在のパスワード、アカウント名、新しいパスワードを正しく入力して決定ボタンを押す | 社員の場合、マイページに遷移する 管理者の場合、管理者メニュー画面に遷移する
|  | 現在のパスワードを間違えて入力して、決定ボタンを押す | 「現在のパスワードが正しくありません」と表示される
|  | 新しいパスワードと新しいパスワード（確認用）が異なっている状態で決定ボタンを押す | 「2つのパスワードが一致しません」と表示される
|  | 社員の時に、戻るボタンを押す | マイページに遷移する
|  | 管理者の時に、戻るボタンを押す | 管理者メニュー画面に遷移する
| 社員のパスワード変更 | 管理者アカウントでログイン後、画面右上の「管理者」を押す | 管理者メニュー画面へと遷移する
|  | アカウント一覧表示ボタンを押す | アカウント一覧画面へ遷移する
|  | 対象のアカウントの詳細表示ボタンを押す | 対象のアカウントの管理者用ユーザー情報画面へ遷移する
|  | パスワード初期化ボタンを押す | 「本当に初期化しますか」というポップアップが表示される
|  | ポップアップ内の初期化するボタンを押す | 管理者ユーザー情報画面へと遷移する
|  | 必須項目を入力せずに登録ボタンを押す | 「必須項目(＊)が入力されていません」 と表示される
| アカウント一覧画面 | 詳細表示ボタンを押す | 管理者用ユーザ情報画面へ遷移する
|  | アカウント一覧の操作の中のアカウント削除ボタンを押す | 「本当に削除しますか？」と書かれたポップアップが表示される
|  | 「削除する」を押す | 指定のアカウントが削除される

## テスト仕様書・結果(サンプル)(Web)
システムテスト仕様書（詳細）
（案 件 名）グルメ情報webシステム開発
（システム名）ダカラ食堂
項番 | 評価項目 | 評価方法 | 予想結果 | １回目 |  |  | ２回目 |  |  | ３回目
|  |  |  | 評価結果 | 担当 | 実施日 | 評価結果 | 担当 | 実施日 | 評価結果 | 担当 | 実施日
1.1 | 登録されたバイト希望の一覧をバイト提供者が参照できる | ログイン画面でバイト希望者の正しいuserIDとパスワードを入力する。 | userIDは入力された内容を表示する パスワードは入力された文字数だけ「*」を表示する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.2 |  | ログインボタンを押下する。 | メインメニュー画面に遷移する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.3 |  | メインメニュー画面にある、 アルバイト希望登録のボタンを押下する。 | アルバイト希望登録画面に遷移する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.4 |  | アルバイト希望画面で正しい内容で 申込者の名前、 チーム名、 共同作業者、 アルバイト希望日、 作業可能時間帯を記入し、 登録ボタンを押下する | 「登録が完了しました」というメッセージが表示され、メインメニュー画面に遷移する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.5 |  | メインメニュー画面にある、 ログアウトボタンを押下する | 「ログアウトしました」というメッセージが表示され、ログイン画面に遷移する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.6 |  | ログイン画面でバイト提供者の正しいuserIDとパスワードを入力する。 | userIDは入力された内容を表示する パスワードは入力された文字数だけ「*」を表示する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.7 |  | ログインボタンを押下する。 | メインメニュー画面に遷移する | NG | 九州太郎 | 2019-06-03 | OK | 九州太郎 | 2019-06-05
1.8 |  | メインメニュー画面で登録アルバイト一覧画面を確認する | 項番1.4で登録した登録アルバイトが正しい内容で表示され、確認できる。 | NG | 九州太郎 | 2019-06-03 | OK | 産業次郎 | 2019-06-05