## 表紙
チーム名： | ポイフル
システムテスト仕様書
|  | 案 件 名 称 | グルメ情報webシステム開発
|  | システム名称 | ダカラ食堂
|  |  |  | Ver.1.01 | 2022-12-04
|  |  | 顧客承認 |  |  | KSUJK株式会社承認
|  |  | 氏名 | 日付 | 印 | 氏名 | 日付 | 印
システムテスト仕様書_v100

## 改版履歴
システムテスト仕様書(改版履歴)
（案 件 名）グルメ情報webシステム開発
（システム名）ダカラ食堂
項番 | 改定番号 | 改定内容 | 作成 |  | KSUJK株式会社承認 |  | 顧客承認
|  |  | 担当 | 日付 | 担当 | 日付 | 担当 | 日付
1 | 初版 | 仕様書の記入 | 瓜生、江頭
2 | 1.01 | 確認、編集 | 仲山

## 概要
システムテスト仕様書（概要）
（案 件 名）グルメ情報webシステム開発
（システム名）ダカラ食堂
１．本仕様書の目的
本仕様書は、開発対象のソフトウェアが前工程の成果物である要件定義書に準拠し、製品として顧客要求事項に適合するかどうかを検証するための
テスト内容を記述するものである。
従って、本仕様書にて以下の内容を検証できることが必要となる。
|  | ① | システムを結合した結果、構想設計で想定した通りの正しい動作が行えること。
|  | ② | 要件定義にて抽出した各機能要件を満たしているか。
「どのような条件で、どのような操作を行い、どのような結果となる」ことで顧客要求事項を満足するのか。

## テスト仕様書・結果
システムテスト仕様書（詳細）
（案 件 名）グルメ情報webシステム開発
（システム名）ダカラ食堂
項番 | 評価項目 | 評価方法 | 予想結果 | １回目 |  |  | ２回目 |  |  | ３回目
|  |  |  | 評価結果 | 担当 | 実施日 | 評価結果 | 担当 | 実施日 | 評価結果 | 担当 | 実施日
| ログイン前店舗情報一覧画面を閲覧できる | システムを起動する | ログイン前店舗情報一覧画面が表示される
|  | ログイン前店舗情報一覧画面でログインボタンを押下する | ログイン画面に遷移する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で検索欄に’やきにく’と入力し、検索ボタンを押下する | ’やきにく’という文字列を含む店舗一覧が表示される
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で検索欄に’＠＊！％’と入力し、検索ボタンを押下する | 「ご指定の検索条件に該当する店舗はございませんでした」と表示する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で並び替え入力欄にラジオボタンにより金額の高い順を選択し、並び替えボタンを押下する | 金額の降順で並び替えられた店舗一覧を表示する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で並び替え入力欄にラジオボタンにより金額の低い順を選択し、並び替えボタンを押下する | 金額の昇順で並び替えられた店舗一覧を表示する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で並び替え入力欄にラジオボタンにより評価の高い順を選択し、並び替えボタンを押下する | 5段階評価平均値の降順で並び替えられた店舗一覧を表示する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で並び替え入力欄にラジオボタンにより評価の低い順を選択し、並び替えボタンを押下する | 5段階評価平均値の昇順で並び替えられた店舗一覧を表示する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で並び替え入力欄にラジオボタンにより評価数の高い順を選択し、並び替えボタンを押下する | 評価数の降順で並び替えられた店舗一覧を表示する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で並び替え入力欄にラジオボタンにより評価数の低い順を選択し、並び替えボタンを押下する | 評価数の昇順で並び替えられた店舗一覧を表示する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で値段目安入力欄にプルダウンメニューより下限は1000、上限は5000を選択し、絞り込みボタンを押下する | 予算の下限1000円以上、上限が5000円未満に該当する店舗一覧を表示する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で値段目安入力欄にプルダウンメニューより下限は5000、上限は1000を選択し、絞り込みボタンを押下する | 「ご指定の検索条件に該当する店舗はございませんでした」と表示する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で営業日入力欄にチェックボックスにより月と火を選択し、絞り込みボタンを押下する | 月曜日と火曜日がともに定休日でない店舗一覧を表示する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で営業時間入力欄にプルダウンメニューにより下限は10:00、上限は23:00を選択し、絞り込みボタンを押下する | 営業時間が10:00以前かつ23:00以降の店舗一覧を表示する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で営業時間入力欄にプルダウンメニューにより下限は23:00、上限は11:00を選択し、絞り込みボタンを押下する | 「ご指定の検索条件に該当する店舗はございませんでした」と表示する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面でジャンル入力欄にチェックボックスにより和食を選択し、絞り込みボタンを押下する | ジャンルに和食を含む店舗一覧を表示する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で値段目安入力欄にプルダウンメニューより下限は1000、上限は5000を選択し、営業日入力欄にチェックボックスにより月と火を選択し、営業時間入力欄にプルダウンメニューにより下限は10:00、上限は23:00を選択し、ジャンル入力欄にチェックボックスにより和食を選択し、絞り込みボタンを押下する | 全ての条件を満たす店舗一覧を表示する
|  | ログイン前店舗情報一覧画面で店舗名を押下する | 選んだ店舗の店舗情報詳細画面に遷移する
| ユーザがアカウントにログインできる | ログイン画面で戻るボタンを押下する | ログイン前店舗情報一覧画面に遷移する
|  | ログイン画面で正しい社員用のID、パスワードを入力し、ログインボタンを押下する | ログイン後店舗情報一覧画面に遷移する。また、ユーザーIDは入力されたIDを表示し、パスワードは入力された文字数だけ「＊」を表示する
|  | ログイン画面で正しい管理者用のID、パスワードを入力し、ログインボタンを押下する | ログイン後店舗情報一覧画面に遷移する。また、ユーザーIDは入力されたIDを表示し、パスワードは入力された文字数だけ「＊」を表示する
|  | ログイン画面で誤ったID、または、誤ったパスワードを入力し、ログインボタンを押下する | 画面遷移は発生せず、「IDまたはパスワードが正しくありません」と赤文字で表示される。また、ユーザーIDは入力されたIDを表示し、パスワードは入力された文字数だけ「＊」を表示する
| ログイン後店舗情報一覧画面を閲覧できる | ログイン後店舗情報一覧画面でマイページボタンを押下する | マイページに遷移する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面でログアウトボタンを押下する | ログイン前店舗情報一覧画面に遷移する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で店舗登録ボタンを押下する | 店舗情報登録画面に遷移する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で検索欄に’やきにく’と入力し、検索ボタンを押下する | ’やきにく’という文字列を含む店舗一覧が表示される
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で検索欄に’＠＊！％’と入力し、検索ボタンを押下する | 「ご指定の検索条件に該当する店舗はございませんでした」と表示する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で並び替え入力欄にラジオボタンにより金額の高い順を選択し、並び替えボタンを押下する | 金額の降順で並び替えられた店舗一覧を表示する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で並び替え入力欄にラジオボタンにより金額の低い順を選択し、並び替えボタンを押下する | 金額の昇順で並び替えられた店舗一覧を表示する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で並び替え入力欄にラジオボタンにより評価の高い順を選択し、並び替えボタンを押下する | 5段階評価平均値の降順で並び替えられた店舗一覧を表示する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で並び替え入力欄にラジオボタンにより評価の低い順を選択し、並び替えボタンを押下する | 5段階評価平均値の昇順で並び替えられた店舗一覧を表示する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で並び替え入力欄にラジオボタンにより評価数の高い順を選択し、並び替えボタンを押下する | 評価数の降順で並び替えられた店舗一覧を表示する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で並び替え入力欄にラジオボタンにより評価数の低い順を選択し、並び替えボタンを押下する | 評価数の昇順で並び替えられた店舗一覧を表示する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で値段目安入力欄にプルダウンメニューより下限は1000、上限は5000を選択し、絞り込みボタンを押下する | 予算の下限1000円以上、上限が5000円未満に該当する店舗一覧を表示する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で値段目安入力欄にプルダウンメニューより下限は5000、上限は1000を選択し、絞り込みボタンを押下する | 「ご指定の検索条件に該当する店舗はございませんでした」と表示する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で営業日入力欄にチェックボックスにより月と火を選択し、絞り込みボタンを押下する | 月曜日と火曜日がともに定休日でない店舗一覧を表示する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で営業時間入力欄にプルダウンメニューにより下限は10:00、上限は23:00を選択し、絞り込みボタンを押下する | 営業時間が10:00以前かつ23:00以降の店舗一覧を表示する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で営業時間入力欄にプルダウンメニューにより下限は23:00、上限は11:00を選択し、絞り込みボタンを押下する | 「ご指定の検索条件に該当する店舗はございませんでした」と表示する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面でジャンル入力欄にチェックボックスにより和食を選択し、絞り込みボタンを押下する | ジャンルに和食を含む店舗一覧を表示する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で値段目安入力欄にプルダウンメニューより下限は1000、上限は5000を選択し、営業日入力欄にチェックボックスにより月と火を選択し、営業時間入力欄にプルダウンメニューにより下限は10:00、上限は23:00を選択し、ジャンル入力欄にチェックボックスにより和食を選択し、絞り込みボタンを押下する | 全ての条件を満たす店舗一覧を表示する
|  | ログイン後店舗情報一覧画面で店舗名を押下する | 選んだ店舗の店舗情報詳細画面に遷移する
| 選択した店舗の詳細情報が参照できる | 店舗情報詳細画面で戻るボタンを押下する | 1つ前の画面に遷移する
|  | 店舗情報詳細画面でメニュー移動ボタンを押下する | 店舗情報詳細画面内のメニューの項目にスクロールする
|  | 店舗情報詳細画面で口コミ移動ボタンを押下する | 店舗情報詳細画面内の口コミの項目にスクロールする
|  | 地図移動ボタンを押下する | 店舗情報詳細画面内の地図の項目にスクロールする
|  | 店舗情報詳細画面の5段階評価入力欄の星マークを1個目、2個目、3個目、4個目、5個目の順に押下する | 1個目から押した個数目までの星マークが黒色に変化する
|  | 店舗情報詳細画面の5段階評価入力欄とコメント入力欄に情報を入力して、登録ボタンを押下する | 入力した口コミを投稿する
|  | 店舗情報詳細画面の5段階評価入力欄のみ情報を入力して、登録ボタンを押下する | 入力した口コミを投稿する
|  | 店舗情報詳細画面のコメント入力欄のみ情報を入力して、登録ボタンを押下する | 「評価が入力されていません」と表示する
|  | 店舗情報詳細画面の5段階評価入力欄とコメント入力欄に何も入力せずに登録ボタンを押下する | 「評価が入力されていません」と表示する
|  | 既に口コミを投稿している状態の店舗情報詳細画面で口コミの内容を書き換えずに、登録ボタンを押下する | 入力した口コミを投稿する
|  | 既に口コミを投稿している状態の店舗情報詳細画面で口コミの内容を書き換え、登録ボタンを押下する | 変更を反映する
|  | 既に口コミを投稿している状態の店舗情報詳細画面で口コミ削除ボタンを押下する | 口コミを削除する
|  | 店舗情報詳細画面の店舗情報編集ボタンを押下する | 店舗情報編集画面に遷移する
|  | 店舗情報詳細画面の口コミの下にある口コミ削除ボタン(管理者用)を押下する | 指定の口コミを削除する
|  | 店舗情報詳細画面の店舗情報削除ボタンを押下する | 最終確認のポップアップが表示される
|  | 最終確認のポップアップのキャンセルを押下する | 店舗情報詳細画面に戻る
|  | 最終確認のポップアップの削除するを押下する | 表示している店舗情報を削除し、1つ前の画面に遷移する
| 新しく店舗の情報を登録できる | 店舗情報登録画面の戻るボタンを押下する | 店舗情報詳細画面に遷移する
|  | 店舗情報登録画面の 店舗名 店舗画像 店舗説明 時間（平日） 時間（休日） 電話番号 値段目安 ジャンル 定休日 備考 店舗URL お持ち帰り可 出前サイトURL 住所 メニュー画像 メニューの説明 を入力して、登録ボタンを押下する | 店舗の情報を登録し、登録した店舗の店舗情報詳細画面に遷移する
|  | 店舗情報登録画面の必須項目を入力せずに登録ボタンを押下する | 「必須項目(＊)が入力されていません」と表示される
| 投稿した店舗の情報を編集できる | 店舗情報編集画面の戻るボタンを押下する | 店舗情報詳細画面に遷移する
|  | 店舗情報編集画面の 店舗名 店舗画像 店舗説明 時間（平日） 時間（休日） 電話番号 値段目安 ジャンル 定休日 備考 店舗URL お持ち帰り可 出前サイトURL 住所 メニュー画像 メニューの説明 を編集して、登録ボタンを押下する | 編集した項目を反映して、店舗情報詳細画面に遷移する
|  | 店舗情報編集画面の必須項目を空欄にし、登録ボタンを押下する | 「必須項目(＊)が入力されていません」と表示される
| マイページを参照できる | マイページの戻るボタンを押下する | ログイン後店舗情報一覧画面に遷移する
|  | マイページのログアウトボタンを押下する | ログイン前店舗情報一覧画面に遷移し、ゲストになる
|  | マイページのアカウント情報変更ボタンを押下する | アカウント情報変更画面に遷移する
|  | マイページの店舗名を押下する | 店舗情報詳細画面に遷移する
|  | マイページのページ番号を押下する | 店舗情報一覧画面ページの遷移を行う
| 管理者メニュー画面を参照できる | 管理者メニュー画面の戻るボタンを押下する | ログイン後情報一覧画面に遷移する
|  | 管理者メニュー画面のログアウトボタンを押下する | ログイン前店舗情報一覧画面に遷移し、ゲストになる
|  | 管理者メニュー画面のアカウント情報編集ボタンを押下する | アカウント情報変更画面に遷移する
|  | 管理者メニュー画面のアカウント一覧表示ボタンを押下する | アカウント一覧画面に遷移する
| 社員ユーザ本名の変更、パスワードの初期化ができる | 戻るボタンを押下する | アカウント一覧画面に遷移する
|  | 本名変更入力欄で本名を入力し、決定ボタンを押下する | 本名を変更する
|  | パスワード初期化ボタンを押下する | パスワードを初期パスワード（ID）に変更する
| 社員ユーザのアカウントの詳細情報閲覧、削除ができる | 戻るボタンを押下する | 管理者メニュー画面に遷移する
|  | 詳細表示ボタンを押下する | 管理者用ユーザ情報画面へ遷移する
|  | アカウント削除ボタンを押下する | 最終確認のポップアップを表示する
|  | 最終確認のポップアップの削除を押下する | 対象のアカウントが削除され、アカウント一覧画面に戻る
|  | 最終確認のポップアップのキャンセルを押下する | ポップアップが消え、アカウント一覧画面に戻る
| アカウント情報を変更できる | 正しい現在のパスワード、アカウント名、新しいパスワード、正しい新しいパスワード(確認用)を入力して決定ボタンを押下する | 新しいパスワードを適用する 社員の場合、マイページに遷移する 管理者の場合、管理者メニュー画面に遷移する
|  | 正しい現在のパスワード、現在とは異なるアカウント名を入力して決定ボタンを押下する | アカウント名の変更を適用する 社員の場合、マイページに遷移する 管理者の場合、管理者メニュー画面に遷移する
|  | 誤った現在のパスワード、アカウント名、新しいパスワード、正しい新しいパスワード(確認用)を入力して決定ボタンを押下する | 「現在のパスワードが正しくありません」と表示される
|  | 正しい現在のパスワード、アカウント名、新しいパスワード、誤った新しいパスワード(確認用)を入力して決定ボタンを押下する | 「2つのパスワードが一致しません」と表示される
|  | 誤った現在のパスワード、アカウント名、新しいパスワード、誤った新しいパスワード(確認用)を入力して決定ボタンを押下する | 「現在のパスワードが正しくありません」と表示される
|  | 社員の時に、戻るボタンを押下する | マイページに遷移する
|  | 管理者の時に、戻るボタンを押下する | 管理者メニュー画面に遷移する

## テスト仕様書・結果(サンプル)(Web)
システムテスト仕様書（詳細）
（案 件 名）グルメ情報webシステム開発
（システム名）ダカラ食堂
項番 | 評価項目 | 評価方法 | 予想結果 | １回目 |  |  | ２回目 |  |  | ３回目
|  |  |  | 評価結果 | 担当 | 実施日 | 評価結果 | 担当 | 実施日 | 評価結果 | 担当 | 実施日
1.1 | 登録されたバイト希望の一覧をバイト提供者が参照できる | ログイン画面でバイト希望者の正しいuserIDとパスワードを入力する。 | userIDは入力された内容を表示する パスワードは入力された文字数だけ「*」を表示する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.2 |  | ログインボタンを押下する。 | メインメニュー画面に遷移する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.3 |  | メインメニュー画面にある、 アルバイト希望登録のボタンを押下する。 | アルバイト希望登録画面に遷移する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.4 |  | アルバイト希望画面で正しい内容で 申込者の名前、 チーム名、 共同作業者、 アルバイト希望日、 作業可能時間帯を記入し、 登録ボタンを押下する | 「登録が完了しました」というメッセージが表示され、メインメニュー画面に遷移する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.5 |  | メインメニュー画面にある、 ログアウトボタンを押下する | 「ログアウトしました」というメッセージが表示され、ログイン画面に遷移する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.6 |  | ログイン画面でバイト提供者の正しいuserIDとパスワードを入力する。 | userIDは入力された内容を表示する パスワードは入力された文字数だけ「*」を表示する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.7 |  | ログインボタンを押下する。 | メインメニュー画面に遷移する | NG | 九州太郎 | 2019-06-03 | OK | 九州太郎 | 2019-06-05
1.8 |  | メインメニュー画面で登録アルバイト一覧画面を確認する | 項番1.4で登録した登録アルバイトが正しい内容で表示され、確認できる。 | NG | 九州太郎 | 2019-06-03 | OK | 産業次郎 | 2019-06-05