## 議事録（1ページ目）
会議名 | 進捗会議・構想設計第１回目レビュー | 発 行
日時 | 2022年 10月 31日（月） 10：10 ～ 10：31 | 日付 | 2022-10-31
場所 | 大会議室 | 部署
参加者 | 仲山、池田、瓜生、于、清末、財津、QU | 管理No.
議題 | 1）進捗会議 2）構想設計第1回目レビュー
確認印
|  |  |  | 顧客 | PL | 作成者
|  | / / | / / | / / | / / | / /
【配布資料・決定事項・議題・宿題・討議内容・今後の予定】 |  |  |  |  | 担当 | 納期
1)進捗会議 | 要件定義はバーチャルレビューで再提出しなければならない。
本日は構想設計の第１回レビューが予定されている。
バーチャルレビューで２週間の遅れを取り戻す。
2)構想設計第１回目レビュー
何をしたらどの画面に飛ぶのか明確にする。
画面内容を機能のように書いている部分がおかしい。
どのユーザーに表示させる画面なのかを明らかにする。
ボタンなどどこを操作するとどう動くのか記述する。
画面遷移せず同じページで動く等を書く。
何をする画面なのかの説明がいる。
要件定義にもあったが管理者は店舗、口コミ削除機能があるが
管理者に出来る機能が管理者メニューに集結していると思ったが違う。→削除もここで行えるようにする
表記がバラバラなので修正する必要がある。
口コミの編集機能は考えていない。→要件定義書にはあった
編集機能も同様にボタンを押すと入力欄が表示される。
アカウント情報で本名を表示した方が良いのではないか。
(次ページへ)
（敬称略）

## 議事録（xxページ目）
不要な場合は削除してください
(次ページへ)

## 議事録（サンプル）
会議名 | オブジェクト指向関連教育 キックオフ | 発 行
日時 | 2017/10/08 15:00～16:00 | 日付 | 2017-10-09
場所 | 本社 会議室A | 部署 | 柔らか銀行
参加者 | ○○社：城島様、××社：松中・本多・川崎・秋山(議事録) | 管理No. | 89-OH8989
議題 | １）第5期教育推進計画について ２）オブジェクト指向関連教育について ３）第4期問題点について
確認印
|  |  |  | 顧客 | PL | 作成者
|  |  |  | 城島 | 松中 | 秋山
|  | / / | / / | 2017-10-10 | 2017-10-09 | 2017-10-09
【配布資料・決定事項・議題・宿題・討議内容・今後の予定】 |  |  |  |  | 担当 | 納期
１）第5期教育推進計画について
・5月度業績報告会にて発表される。
4期の問題点(教育受講者が少ない、資格取得者が少ない)をふまえて、
| オブジェクト指向関連教育をどのように進めていくかを考える必要がある。 |  |  |  | 松中 | 2017-10-13
２）オブジェクト指向関連教育について
・期初に作成されたスケジュールはすでに遅れている。
Q.なぜスケジュールに遅れがでたのか？（城島様）
→資料作成が予定以上にかかってしまった。（松中）
・教育内容について
○「オブジェクト指向教育 C++教育(MindStorm応用編)」
4月に社外教育｢組込みオブジェクト指向分析設計(開発プロセス編)｣受講
| 「Rose操作教育」と組み合わせることを検討中 |  |  |  | 本多
○「オブジェクト指向教育 Java教育(MindStorm初級編)」
第4期に実施した「オブジェクト指向教育 C++教育(MindStorm初級編)」のJava版
・今期の新人教育で実施済みの内容をベースに準備を進める。
・新人教育で使用した資料を松中さんがチェック
⇒資料は「ダカラ社プロジェクトDB」の「マインドストーム実装演習（Java編）」に
掲載している。
○「オブジェクト指向教育 Java基礎教育(SJC-P試験対策)」
WEB教育実施
既存ASPを利用し、WEB教育の準備を開始する。
| ⇒上記教育内容にて準備・スケジュールの見直しを実施し、教育受講希望者を募集する。 |  |  |  | 川崎 | 2010-10-20
３）第4期問題点について |  |  |  |  | 松中
・教育受講者が少ない、資格取得者が少ない。
社員ひとりひとりのスキルアップに適した環境や方法を考え、サポートしていく必要がある。
(以下余白)
(次ページへ)
ミーティング内で討議された
■決定事項
■問題/課題
を中心に記述する
発言の横には名前を記載する
次のページにも記載する場合は
その旨を記載する
担当⇒課題・対策の担当者
納期⇒課題・対策の締切日
会議名、日時、場所、
参加者、議題を記載
確認日と署名の記入