## 1003
氏名 | 江頭剛之
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-03 | 190
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 説明 | 20 | 100 | 100
2 | 要件定義書の作成 | 140 | 100 | 80
3 | 要件定義書のレビュー | 20
4 | 日報の説明 | 10
5
6
7
8
9
10
報告 | 要件定義書を作成し、内容の確認を行った。
連絡 | 特にありません。
相談 | 特にありません。
所感 | 現時点で自分の実績が足りないため、次回は自分で考えて行動や提案を行いたい。
PLコメント | お疲れさまでした。向上心を持ち取り組む姿勢に感服します。 足りない点は皆で補い合いながら進めていきましょう。
先輩コメント | お疲れ様です。周りの積極的な意見のなかに入るのは難しいとは思いますが、 もう少し積極的に意見を出すとより良い議論になると思います。 来週のレビューでOKがもらえるようにこの調子で進めていきましょう。
上司コメント | お疲れ様です。最初の段階はなかなか慣れないところもあったと思いますが、これから頑張ってください。

## 1017
氏名 | 江頭剛之
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-17 | 180
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 講義 | 80
2 | 画面設計 | 100 | 100% | 80%
3
4
5
6
7
8
9
10
報告 | 画面設計を進めた。
連絡 | ありません。
相談 | ありません。
所感 | 前回よりは活動を行えた気がするが、それでも周りより少ないと感じたため、もっと努力したい
PLコメント | お疲れ様でした。積極的に活動しようとする姿勢は大変素晴らしいと思います。画面設計の進捗は順調でしょうか？次回、皆で共有し話し合いながら進めていきましょう。 日報は日付に対応するタブに書いてください。修正しています。
先輩コメント | 画面設計の作成、お疲れ様でした。 次回構想設計書のレビュー1回目できるように頑張りましょう。"
上司コメント | お疲れ様です。だんだん仕事が増えてきたではないでしょう。一人一人の力を出して良いチームワークを期待してます。

## 1024
氏名 | 江頭剛之
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-24 | 200
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 説明 | 40
2 | 構想設計書の作成 | 150 | 100 | 90
3 | 日報 | 10
4
5
6
7
8
9
10
報告 | 構想設計書をメインに活動を行った。
連絡 | ありません。
相談 | ありません。
所感 | 今回は、全体の活動自体があまり進まなかったため、私自身も活動が少なかった。次はもっと進めるように努力したい。
PLコメント | お疲れ様でした。活動の進捗が悪いのは私の責任です。申し訳ありません。要件定義書の変更に合わせ構想設計も変更点が発生している可能性があります。次回、確認を行いましょう。
先輩コメント | 構想設計書の作成お疲れ様でした。次回は構想設計書のレビューを行えるようにしましょう。
上司コメント | お疲れ様です。要件定義書で変更した所を考慮しながら構想設計書を修正してください。遅れを取り戻すために頑張ってください。

## 1031
氏名 | 江頭剛之
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-31 | 190
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 説明 | 20
2 | 構想設計書作成 | 160 | 100% | 80%
3 | 日報作成 | 10
4
5
6
7
8
9
10
報告 | 構想設計書の内容は他のメンバーが書いていたため、私は主に補足やセルの調整を行った。
連絡 | ありません。
相談 | ありません。
所感 | 今回は活動こそしていても、話し合いに全く参加しなかったため、次回は意思疎通をしっかり行いたい。
PLコメント | お疲れさまでした。今回、情報共有不足により作業内容の修正に大きく時間を取られる結果となりました。話し合いに積極的に参加し、情報共有の強化に全員で取り組みましょう。
先輩コメント | お疲れ様でした。次週は、構想設計書がOK貰えて基本設計を作成できるようにしましょう。
上司コメント | お疲れ様です。チーム内の情報共有は大事だと思いますよ。自分の意見を出していきましょう。

## 1107
氏名 | 江頭剛之
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-07 | 195
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 説明 | 10
2 | 構想設計 | 90 | 100 | 100
3 | Web技術教育・設計編 | 75
4 | 日報 | 20
5
6
7
8
9
10
報告 | Web技術教育で設計について学んだ。
連絡
相談
所感 | 構想設計が100%になって安心した。私も技術教育で学んだことを活用していきたい。
PLコメント | お疲れ様でした。技術教育に参加していただきありがとうございます。来週までに資料をアップロードしていただけると助かります。また、学んだ内容の共有をよろしくお願いします。
先輩コメント | お疲れ様でした。技術教育で学んだことをメンバーに共有して、 これからの作業に役立てていきましょう。
上司コメント | お疲れ様でした。技術教育で学んだ知識や技術をチームメンバーに共有し、開発リーダーとしての活躍を期待しています。

## 1114
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-14 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1121
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-21 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1128
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-28 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1205
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-05 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1212
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-12 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1219
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-19 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1226
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-26 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント