## 議事録（1ページ目）
会議名 | 朝会 | 発 行
日時 | 2022年 10月 17日（月） 10：31 ～ ： | 日付
場所 | 12215教室 | 部署
参加者 | 仲山・鷲﨑・唐川・江頭・瓜生 | 管理No.
議題 | 1) 10月17日の作業内容決め 2）第二回顧客面談
確認印
|  |  |  | 顧客 | PL | 作成者
|  | / / | / / | / / | / / | / /
【配布資料・決定事項・議題・宿題・討議内容・今後の予定】 |  |  |  |  | 担当 | 納期
1）10月17日の作業内容の決め
前回の修正点を修正した後顧客絵の確認を行う。
要件定義書を11：00をめどに完成させる（仲山）。
2）第二回顧客面談
要件定義書（機能一覧）の説明(仲山)
優先度低いという機能はやっていただけるのか（三牧）
→今時点では決めていない（仲山）
機能ごとにどのユーザが使うのか明確でない（三牧）
→項目を明細化する
並べ替え機能に商品のジャンル分けを行えるように（三牧）
並べ替え機能に使用する情報は一覧に表示する（三牧・于）
口コミには社員名が表示しないで欲しい（三牧）
詳細情報の何が編集できるのかわからない（于）
検索が何を参照するのかわからない（于）
口コミの削除機能はあるのか（于）
何をクリックして遷移するのか明確に（冨室）
店舗詳細情報の項目を明確に（三牧）
→追加内容例...電話番号・テイクアウトできるのか
口コミに社員のどの情報が表示されるのか（三牧・于）
画面ごとに使用する情報を明確化した方がいい（冨室）
ユーザ権限ごとに機能をまとめた方がいい（于）
（以下余白）
（敬称略）

## 議事録（サンプル）
会議名 | オブジェクト指向関連教育 キックオフ | 発 行
日時 | 2017/10/08 15:00～16:00 | 日付 | 2017-10-09
場所 | 本社 会議室A | 部署 | 柔らか銀行
参加者 | ○○社：城島様、××社：松中・本多・川崎・秋山(議事録) | 管理No. | 89-OH8989
議題 | １）第5期教育推進計画について ２）オブジェクト指向関連教育について ３）第4期問題点について
確認印
|  |  |  | 顧客 | PL | 作成者
|  |  |  | 城島 | 松中 | 秋山
|  | / / | / / | 2017-10-10 | 2017-10-09 | 2017-10-09
【配布資料・決定事項・議題・宿題・討議内容・今後の予定】 |  |  |  |  | 担当 | 納期
１）第5期教育推進計画について
・5月度業績報告会にて発表される。
4期の問題点(教育受講者が少ない、資格取得者が少ない)をふまえて、
| オブジェクト指向関連教育をどのように進めていくかを考える必要がある。 |  |  |  | 松中 | 2017-10-13
２）オブジェクト指向関連教育について
・期初に作成されたスケジュールはすでに遅れている。
Q.なぜスケジュールに遅れがでたのか？（城島様）
→資料作成が予定以上にかかってしまった。（松中）
・教育内容について
○「オブジェクト指向教育 C++教育(MindStorm応用編)」
4月に社外教育｢組込みオブジェクト指向分析設計(開発プロセス編)｣受講
| 「Rose操作教育」と組み合わせることを検討中 |  |  |  | 本多
○「オブジェクト指向教育 Java教育(MindStorm初級編)」
第4期に実施した「オブジェクト指向教育 C++教育(MindStorm初級編)」のJava版
・今期の新人教育で実施済みの内容をベースに準備を進める。
・新人教育で使用した資料を松中さんがチェック
⇒資料は「ダカラ社プロジェクトDB」の「マインドストーム実装演習（Java編）」に
掲載している。
○「オブジェクト指向教育 Java基礎教育(SJC-P試験対策)」
WEB教育実施
既存ASPを利用し、WEB教育の準備を開始する。
| ⇒上記教育内容にて準備・スケジュールの見直しを実施し、教育受講希望者を募集する。 |  |  |  | 川崎 | 2010-10-20
３）第4期問題点について |  |  |  |  | 松中
・教育受講者が少ない、資格取得者が少ない。
社員ひとりひとりのスキルアップに適した環境や方法を考え、サポートしていく必要がある。
(以下余白)
(次ページへ)
ミーティング内で討議された
■決定事項
■問題/課題
を中心に記述する
発言の横には名前を記載する
次のページにも記載する場合は
その旨を記載する
担当⇒課題・対策の担当者
納期⇒課題・対策の締切日
会議名、日時、場所、
参加者、議題を記載
確認日と署名の記入