## 議事録（1ページ目）
会議名 |  | 発 行
日時 | 2022年 11月 14日（月） 9：50 ～ 12：00 | 日付
場所 | 12318 | 部署
参加者 | 仲山、江頭、財津、QU、于様、清末様、冨室様 | 管理No.
議題 | 1)進捗会議 2)基本設計のレビュー
確認印
|  |  |  | 顧客 | PL | 作成者
|  | / / | / / | / / | / / | / /
【配布資料・決定事項・議題・宿題・討議内容・今後の予定】 |  |  |  |  | 担当 | 納期
1) 進捗会議
基本設計のレビューは11時
再レビューの必要は無いが直しておくように
基本設計を進める
スケジュールは実際にレビューを行った分だけ書く
細かいスケジュールも書いて欲しい
スケジュールに誰が何を担当するか記入
2) 顧客面談（基本設計書） | [6 empty] | * 修正が終わった段階でこのメモは削除してください
・基本設計（画面設計）
番号を見えるように修正する |  |  |  |  | ○ |  | ・絞り込みについて...金額、営業時間、ジャンル、デリバリーサービスの有無は「かつ」。
イメージが見えるように図を描く | [6 empty] | 金額、営業時間などの選択内容は「または」。
検索するときにどこを押すのか分かりにくい（店舗検索画面） | [6 empty] | ・営業時間について...入力欄はプルダウンメニューで確定するとして、時間の区切り方をどうするのか未定
どこからその画面に飛ぶのか説明する |  |  |  |  | ○ |  | ・店舗画像入力欄について...ドラッグアンドドロップかファイル選択か？
店舗一覧画面の店舗の情報量を増やす | [6 empty] | ・アカウント情報変更画面 項目を分けるか否か
ログアウトボタンの位置を全画面で統一する
店舗情報登録画面の出前・テイクアウトや曜日の選択をチェックボックスにする。
店舗情報登録画面の内容の順番を変える
店舗先という言葉の意味が分かりにくい（URLに変更）
店舗情報登録画面の必須項目を見直す |  |  |  |  | ▲
店舗情報登録画面にメールの項目がなく、詳細画面にメールの項目があるため、統一する |  |  |  |  | ○
口コミ登録画面のページを追加する
店舗詳細画面の口コミ削除で削除するときに確認画面を入れた方が良い
文字
・テーブル設計 | [6 empty] | 画面イメージ
店舗情報のテーブルで「休日の営業～時間」の項目名を変える |  |  |  |  | ○ |  | 文字・画面イメージ
写真（店舗の写真や地図）の管理について考える（データベースに入らないから） |  |  |  |  | ▲
(次ページへ)
（敬称略）

## 議事録（xxページ目）
不要な場合は削除してください
(次ページへ)

## 議事録（サンプル）
会議名 | オブジェクト指向関連教育 キックオフ | 発 行
日時 | 2017/10/08 15:00～16:00 | 日付 | 2017-10-09
場所 | 本社 会議室A | 部署 | 柔らか銀行
参加者 | ○○社：城島様、××社：松中・本多・川崎・秋山(議事録) | 管理No. | 89-OH8989
議題 | １）第5期教育推進計画について ２）オブジェクト指向関連教育について ３）第4期問題点について
確認印
|  |  |  | 顧客 | PL | 作成者
|  |  |  | 城島 | 松中 | 秋山
|  | / / | / / | 2017-10-10 | 2017-10-09 | 2017-10-09
【配布資料・決定事項・議題・宿題・討議内容・今後の予定】 |  |  |  |  | 担当 | 納期
１）第5期教育推進計画について
・5月度業績報告会にて発表される。
4期の問題点(教育受講者が少ない、資格取得者が少ない)をふまえて、
| オブジェクト指向関連教育をどのように進めていくかを考える必要がある。 |  |  |  | 松中 | 2017-10-13
２）オブジェクト指向関連教育について
・期初に作成されたスケジュールはすでに遅れている。
Q.なぜスケジュールに遅れがでたのか？（城島様）
→資料作成が予定以上にかかってしまった。（松中）
・教育内容について
○「オブジェクト指向教育 C++教育(MindStorm応用編)」
4月に社外教育｢組込みオブジェクト指向分析設計(開発プロセス編)｣受講
| 「Rose操作教育」と組み合わせることを検討中 |  |  |  | 本多
○「オブジェクト指向教育 Java教育(MindStorm初級編)」
第4期に実施した「オブジェクト指向教育 C++教育(MindStorm初級編)」のJava版
・今期の新人教育で実施済みの内容をベースに準備を進める。
・新人教育で使用した資料を松中さんがチェック
⇒資料は「ダカラ社プロジェクトDB」の「マインドストーム実装演習（Java編）」に
掲載している。
○「オブジェクト指向教育 Java基礎教育(SJC-P試験対策)」
WEB教育実施
既存ASPを利用し、WEB教育の準備を開始する。
| ⇒上記教育内容にて準備・スケジュールの見直しを実施し、教育受講希望者を募集する。 |  |  |  | 川崎 | 2010-10-20
３）第4期問題点について |  |  |  |  | 松中
・教育受講者が少ない、資格取得者が少ない。
社員ひとりひとりのスキルアップに適した環境や方法を考え、サポートしていく必要がある。
(以下余白)
(次ページへ)
ミーティング内で討議された
■決定事項
■問題/課題
を中心に記述する
発言の横には名前を記載する
次のページにも記載する場合は
その旨を記載する
担当⇒課題・対策の担当者
納期⇒課題・対策の締切日
会議名、日時、場所、
参加者、議題を記載
確認日と署名の記入