## 1003
氏名 | 唐川遥
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-03 | 130
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 画面のラフ作成(手書き) | 30 | 100% | 100%
2 | 話し合い(顧客に報告) | 20 | 100% | 100%
3 | 要件定義書記入 | 40 | 100% | 80%
4 | 画面のラフ作成(pp) | 20 | 20% | 20%
5 | 話し合い(チーム内) | 20 | 100% | 100%
6
7
8
9
10
報告 | パワポでの画面ラフ作成が途中です(ホームとログインのみ完了)。要件定義書の顧客報告を次回授業の始めに行いたい。
連絡 | 特に無し。
相談 | 特に無し。
所感 | 手書きでラフを作成した後にデジタルに移行したため、思ったより早く進めることができている。画面ラフを作成したことにより必要機能の洗い出しもスムーズにできたと感じた。顧客への報告を行ったが、記入不足なところが有り質問をいくつか受けたため、丁寧に書いておくべきだったと感じた。しかし、想定していて話し合いを行っていた部分からの質問だったため、次回からは話し合いを行った内容はなるべく全て顧客に報告するべきだと思った。
PLコメント | お疲れさまでした。画面遷移図や画面ラフの作成などのいち早い行動、ありがとうございます。進捗は順調だと思うので、皆と協力しこの調子で頑張りましょう。
先輩コメント | お疲れ様です。積極的に話し合いが出来ていてとても良かったと思います。 また、画面イメージ図の作成などを率先して行っていたところも良かったと思います。 来週もこの調子で進めていきましょう。
上司コメント | お疲れ様です。前向きで積極的に議論をしていた印象でした。来週も頑張ってください。

## 1017
氏名 | 唐川遥
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-17 | 120
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 画面設計 | 120 | 100 | 70
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告 | 画面設計、画面遷移のラフを作成した。店舗情報追加画面、管理者画面が未完成。チームメンバーとのレビューもまだなため、次回はチームメンバーと確認したい。https://www.figma.com/file/Zk7Mnt27cM8jEnAEkEUWGp/Untitled?node-id=0%3A1
連絡 | 特に無し。
相談 | 特に無し。
所感 | 前回、ラフをPowerPointで作ろうとしていたが、店舗情報を作ろうと思ったときにPowerPointだと縦に狭くて作りにくく感じたため、Figmaに作り直すことにした。Figmaはhtmlとcssの吐き出し機能もある為丁寧に作っていきたい。そろそろ担当分けをして作業をすることも増えてきたので、暇な人が出ずに全員が仕事できるようにしていきたい。
PLコメント | お疲れ様でした。前回に引き続きいち早い行動ありがとうございます。朝会にて今回進んだ分を共有し、レビューし合いましょう。
先輩コメント | お疲れ様でした。進んで画面設計を行っていることは良いと思います。 次回構想設計書のレビュー1回目できるように頑張りましょう。
上司コメント | お疲れ様です。役割分担を意識しながら行動するのは非常に良いと思います。来週の構想設計書の作成を頑張ってください。

## 1024
氏名 | 唐川遥
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-24 | 80
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 進捗会議(議事録) | 20 | 100 | 100%
2 | 構想設計話し合い | 40 | 80% | 70%
3 | 要件定義書レビュー(議事録) | 20 | 100% | 100%
4
5
6
7
8
9
10
報告 | 今回は他の方が作ってくれた構想設計、画面遷移表などの確認、修正をメインに行った。Excelが見にくいという視点では考えていなかったため、構想設計は初めから見やすい状態で持って行けるようにしたい。
連絡 | 特に無し。
相談 | 特に無し。
所感 | 構想設計、要件定義ともにレビュー待ちの時間が出来てしまい、することの分からない時間が多く出来てしまった。早めにレビュー前まで完成していたにもかかわらずレビュー予約した時間が遅く、早い時間が埋まってしまっていてレビューが遅くなったためこのようなことが起きてしまった。そのため、次回からは授業が始まってすぐにレビューの予約をして手持ち無沙汰な時間を発生させないようにするべきだと思った。
PLコメント | お疲れ様でした。不要な空き時間を作ってしまったのは私の責任です。申し訳ありません。次回以降、このようなことがないよう努めて参ります。次回は朝会の後、すぐにでも構想設計1回目のレビューを受ける予定です。朝会にて構想設計の確認を行いましょう。
先輩コメント | マスタスケジュール、構想設計書の作成お疲れ様でした。次回は構想設計書のレビューを行えるようにしましょう。
上司コメント | お疲れ様です。画面設計は構想設計と基本設計の段階の仕事だと思いますが、とりあえず要件設計書と構想設計書のレビューOKを貰えるように頑張ってください。

## 1031
氏名 | 唐川遥
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-31 | 150
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 朝会 | 15 | 100 | 100
2 | スケジュール表記入 | 15 | 100 | 100%
3 | 構想設計作成 | 120 | 100 | 60%
4
5
6
7
8
9
10
報告 | 構想設計書の画面一覧を主に訂正した。元々書いてあった物を元に、講義資料にあった構想設計の書き方を参考に書き直した。要件定義書と名前のずれなどがないか瓜生君と確認をしている。
連絡 | 特に無し。
相談 | 特に無し。
所感 | 構想設計を、一人に書いてもらっていて周りが余り確認をしなかったため書き方が少し異なり、殆ど書き直すことになってしまった。今後は全て終わって見せて確認というカタチでは無く、少し作業を進めたらとりあえず確認してもらうというようにした方が良いと思った。なるべく細かく皆に見せるよう心がけていきたい。
PLコメント | お疲れ様です。今回のようなことが無いように、情報共有の強化を全員で心掛けましょう。
先輩コメント
上司コメント

## 1107
氏名 | 唐川遥
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-07 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1114
氏名 | 唐川遥
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-14 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1121
氏名 | 唐川遥
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-21 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1128
氏名 | 唐川遥
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-28 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1205
氏名 | 唐川遥
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-05 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1212
氏名 | 唐川遥
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-12 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1219
氏名 | 唐川遥
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-19 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1226
氏名 | 唐川遥
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-26 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント