## 1003
氏名 | 池田愛恵
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-03 | 130
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 要件定義書の作成 | 70 | 100 | 100
2 | 顧客に要件定義書を報告 | 20 | 100 | 100
3 | チーム内での話し合い | 20 | 100 | 100
4 | 画面遷移図の作成 | 20 | 70 | 70
5
6
7
8
9
10
報告 | 画面遷移図を作成したため、チーム内でおかしな点がないか確認したい。
連絡
相談
所感 | 前回の文書を基にスムーズに作成することが出来た。しかし、文章での説明が甘くレビューで指摘されてしまったため、今後はより分かりやすい説明が出来るように心がけたい。
PLコメント | お疲れさまでした。皆でよく話し合い、次回以降OKが貰えるようにご指摘いただいた点を補強していきましょう。
先輩コメント | お疲れ様です。積極的に話し合いが出来ていてとても良かったと思います。 また、画面遷移図の作成などを進めていたところも良かったと思います。 来週もこの調子で進めていきましょう。
上司コメント | お疲れ様です。画面遷移図を早めに着手するのは非常に良いと感じました。頑張ってください。

## 1017
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-17 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1024
氏名 | 池田愛恵
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-24 | 145
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 構想設計書の編集 | 130 | 80 | 80
2 | 画面遷移図の編集 | 15 | 100 | 100
3
4
5
6
7
8
9
10
報告 | 構想設計書の画面一覧と画面遷移図の画面名と画面数が合うように編集した。
連絡 | 特になし。
相談 | 特になし。
所感 | 前回欠席してしまったことと要件定義書と構想設計書のレビューが遅れていることが原因であまり作業が進まなかった。レビューをしてもらう前の確認で漏れがないかチェックして早めにレビューが終わるようにしたい。
PLコメント | お疲れ様でした。進捗の遅れに関しては私の責任です。申し訳ありません。次回はすぐに1回目のレビューを受ける予定ですので、朝会にて構想設計の確認を行いましょう。
先輩コメント | 構想設計書、画面遷移図の作成お疲れ様でした。次回は構想設計書のレビューを行えるようにしましょう。
上司コメント | お疲れ様です。要件定義書で変更した所を考慮しながら構想設計書を修正してください。遅れを取り戻すように頑張ってください。

## 1031
氏名 | 池田愛恵
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-31 | 175
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 朝会 | 5 | 100 | 100
2 | 構想設計書の確認・修正 | 40 | 60 | 60
3 | 進捗報告会 | 10 | 100 | 100
4 | 構想設計第1回レビュー | 40 | 100 | 100
5 | 構想設計書の修正 | 80 | 70 | 70
6
7
8
9
10
報告 | 進捗報告会・構想設計第1回レビューに参加した。構想設計の不備や書き方のおかしな点を指摘されたため、バーチャルレビューに向けて修正する必要がある。
連絡 | 構想設計第2回レビューをバーチャルレビューで行う。そのため、木曜日までに資料を提出しなければならない。
相談 | なし。
所感 | 構想設計書の書き方を理解できていなかった点がありレビューでたくさん指摘されてしまったため、他の資料とのずれがないかの確認を忘れずにして遅れを取り戻したい。
PLコメント | お疲れ様でした。議事録、ありがとうございました。情報共有の強化に全員で取り組みましょう。
先輩コメント
上司コメント

## 1107
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-07 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1114
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-14 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1121
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-21 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1128
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-28 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1205
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-05 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1212
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-12 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1219
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-19 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1226
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-26 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント