## 1003
氏名 | 鷲﨑 大成
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-03 | 160
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 要件定義書の作成 | 140 | 50 | 80
2 | 顧客面談(1回目) | 20 | 100 | 100
3
4
5
6
7
8
9
10
報告 | 要件定義書の機能一覧について画面ごとの遷移先を記入途中です。
連絡 | 特にありません
相談 | 特にありません
所感 | 要件定義書の作成について予想以上にはかどりました。 再度顧客面談を行い内容について精査を行う予定です。
PLコメント | お疲れさまでした。顧客面談の際、質問対応に協力していただきありがとうございました。 私も進捗は順調だと感じています。この調子で頑張りましょう。
先輩コメント | お疲れ様です。積極的に話し合いが出来ていてとても良かったと思います。 また、画面イメージ図や遷移図など先の作業ができていたところも良かったと思います。 来週のレビューでOKがもらえるようにこの調子で進めていきましょう。
上司コメント | お疲れ様です。積極的に議論を参加していたのはよかったです。これからも頑張ってください。

## 1017
氏名 | 鷲﨑大成
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-17 | 120
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 朝会 | 10 | 100 | 100
2 | 顧客面談（2回目） | 20 | 100 | 100
3 | 要件定義書の修正 | 90 | 100 | 70
4
5
6
7
8
9
10
報告 | 2回目の顧客面談で指摘された要件定義書の内容を修正途中です。
連絡 | 特にありません。
相談 | 特にありません。
所感 | 今回の顧客面談で指摘された内容が多かった為、存外授業時間内に要件定義書の修正は終わりませんでした。 しかし、仮とはいえ次の作業に進んでいいとOKをもらえたので構想設計の資料を再度読み直し少し予習しておきます。
PLコメント | お疲れ様でした。議事録、ありがとうございました。情報共有をしつつ、皆で分担し進めていきましょう。
先輩コメント | 要件定義書の2回目レジビューお疲れさまでした。 修正後次回OK貰えるように頑張りましょう。
上司コメント | お疲れ様です。初めての議事録整理は大変かもしれないですが、よりよい納品物を出せるため、頑張ってください。

## 1024
氏名 | 鷲﨑大成
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-24 | 120
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 進捗報告 | 20 | 100 | 80
2 | 要件定義書の作成 | 80 | 100 | 90
3 | 顧客面談（第3回） | 20 | 100 | 100
4
5
6
7
8
9
10
報告 | 要件定義書の修正が終わらなかったため、修正を行っています。
連絡 | 要件定義書を10/27(木)までに修正を完了し、リモートで確認を行っていただきます。
相談 | 特にありません
所感 | スケジュール表を作製したところ後半になるにつれて逼迫する現状を再認識し、すごく焦っています。 今後は授業時間外でも作業を進め、遅れている部分を取り戻せるように尽力します。
PLコメント | お疲れ様でした。今回は私の失策により作業を停滞させてしまい申し訳ありません。次回はすぐに構想設計1回目のレビューを受ける予定です。朝会で確認を行います。要件定義書は木曜日の12時にバーチャルレビューを予約しています。それまでに仕上げをお願いします。
先輩コメント | 要件定義書のレビュー・要件定義書の修正お疲れ様でした。次回は構想設計書のレビューを行えるようにしましょう。
上司コメント | お疲れ様です。要件定義書の修正には、ドキュメントの見やすさを工夫してください。

## 1031
氏名 | 鷲﨑大成
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-10-31 | 130
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 要件定義書の改稿 | 60 | 100 | 90
2 | 構想設計書の改稿 | 70 | 80 | 20
3
4
5
6
7
8
9
10
報告 | 11月3日木曜日に要件定義書の確認をリモートで行ってもらいます。
連絡 | 特にありません。
相談 | 特にありません。
所感 | 要件定義書も見直しを終え修正したので今回のリモートチェックでどうにかOKをもらいたいです。 リモートチェックをベースに授業時間外でも作業を勧めていきたいです。
PLコメント | お疲れ様でした。要件定義書の修正ありがとうございました。バーチャルレビューを活用しテンポアップを図りましょう。
先輩コメント | お疲れ様でした。バーチャルレビューも利用して遅れを取り戻すのをがんばってくださ。次週は、構想設計書がOK貰えて基本設計を作成できるようにしましょう。
上司コメント | お疲れ様です。遅れの原因を反省して対策を考えるのはよかったです。時間外でも頑張ってください。

## 1107
氏名 | 鷲﨑大成
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-07 | 120
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 朝会 | 20 | 100 | 100
2 | 要件定義書の修正 | 90 | 90 | 100
3 | 構想設計の修正 | 10 | 50 | 20
4
5
6
7
8
9
10
報告 | 構想設計の書式の書き直しを行いました。 次回までに基本設計の「アカウント一覧画面」の作成を行います。
連絡 | 特にありません。
相談 | 特にありません。
所感 | 今回の要件定義書の修正は表の修正と構想設計とのすりあわせが主でした。次回までにOKしたいです。
PLコメント | お疲れ様でした。要件定義と構想設計は今週のバーチャルレビューでOKが貰えるように確認作業を徹底しましょう。
先輩コメント | お疲れ様でした。基本設計書の作成を進めて、レビューでOKを貰えるように頑張りましょう。
上司コメント | 要件定義書の修正お疲れ様でした。基本設計書の画面設計を分担して来週のレビューを一発通過できるように頑張ってください。

## 1114
氏名 | 鷲﨑 大成
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-14 | 140
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | アカウント一覧画面の作成 | 30
2 | 朝会 | 10
3 | 構想設計の体裁の修正 | 10
4 | 基本設計（画面設計）の追加、修正 | 60
5 | 基本設計（テーブル）の確認 | 30
6
7
8
9
10
報告 | 特にありません。
連絡 | 特にありません。
相談 | 特にありません。
所感 | 先週に引き続き基本設計の作成を行い、レビューを行っていただきました。 初回のレビューとはいえ、指摘箇所が多かったことからもっと分かりやすい基本設計の資料を作成するよう考え、見直しを徹底したいと思います。
PLコメント | 作業の遅れが深刻化しつつあります。皆さん忙しいことは重々承知しております。皆さんの負担を減らすことができるように私も取り組む所存です。
先輩コメント | お疲れ様でした。基本設計と詳細設計を進めて、OK貰えるように頑張りましょう。
上司コメント | お疲れ様でした。基本設計書の一回目レビューで指摘された点をしっかり修正し、バーチャルレビューを活用して遅れを取り戻せることを期待します。

## 1121
氏名 | 鷲﨑 大成
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-21 | 200
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 基本設計の修正 | 70
2 | 朝会 | 20
3 | 進捗報告 | 20
4 | 基本設計の修正 | 30
5 | 顧客面談（基本設計） | 60
6
7
8
9
10
報告 | 基本設計の修正を行いました。 できる限り今週の昼休みは参加します。
連絡 | 特にありません。
相談 | 特にありません。
所感 | 今後は時間外の作業を増やし遅れを取り戻したいと考えているが、なかなか全体の予定が合わず不安です。 予定が合わないのであれば合わないなりに作業の分担を行い、どうにか追いつきたいです。
PLコメント | お疲れ様でした。本日の議事録ありがとうございました。また、先週の時間外作業に協力して頂きありがとうございました。作業の遅れが深刻化してきています。時間外の活動に今後も協力頂けると幸いです。よろしくお願いします。
先輩コメント | お疲れ様でした。予定が合った時だけ作業をするのではなく、作業分担をして個別で作業を進めるなど必要だと思います。
上司コメント | お疲れ様でした。ますます作業が増えていて、役割分担を意識しながら頑張ってください。

## 1128
氏名 | 鷲﨑 大成
チーム名 | ポイフル | 作業時間合計
作成日 | 2022-11-28 | 400
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1 | 基本設計の修正変更 | 210 | 100% | 70%
2 | 朝会 | 20 | 100% | 100%
3 | 進捗会議 | 20 | 100% | 100%
4 | 基本設計の画面の作成 | 120 | 100% | 80%
5 | 顧客面談（基本設計） | 30 | 100% | 100%
6
7
8
9
10
報告 | 先週の火曜日、木曜日、金曜日に基本設計の修正を行いました。 今週の火曜日までに基本設計の修正を完了し、テスト仕様を確認します。
連絡 | 特にありません。
相談 | 特にありません。
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1205
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-05 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1212
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-12 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1219
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-19 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント

## 1226
氏名
チーム名 |  | 作業時間合計
作成日 | 2022-12-26 | 0
No | 作業名 | 作業時間(分) | 作業予定(%) | 作業実績(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
報告
連絡
相談
所感
PLコメント
先輩コメント
上司コメント