## 議事録（1ページ目）
会議名 | 振り返り | 発 行
日時 | 2022年11月21日（月）9：20～9：50 | 日付
場所 |  | 部署
参加者 |  | 管理No.
議題 | これまでの振り返り ・メンバー個人について ・チーム全体について ・後半に向けて
確認印
|  |  |  | 顧客 | PL | 作成者
|  | / / | / / | / / | / / | / /
【配布資料・決定事項・議題・宿題・討議内容・今後の予定】 |  |  |  |  | 担当 | 納期
メンバー個人について
仲山：（良かった点）時間外の作業を少しでも進めていたところ
（改善点）作成資料の確認作業をするべきだった
唐川：（良かった点）周りの作業を確認しながら自分の作業をしていたところ
（改善点）スケジュール把握に抜けがあった
瓜生：（良かった点）経費管理をきちんとできていたところ
（改善点）時間外の作業をもっとするべきだと思った
池田：（良かった点）バックアップを毎回取っていたところ
（改善点）ファイルの名前の付け方
鷲崎：（良かった点）積極的に意識して参加していたところ
（改善点）作業の効率が悪かったり、周囲への声かけが足りなかったところ
江頭：（良かった点）設計書の細かい修正を行ったところ
（改善点）もっと意見をだして参加するところ
チーム全体について
仲山：（良かった点）コミュニケーションがきちんとできていた
（改善点）情報の共有が出来ていなかった
唐川：（良かった点）自主的に作業が出来ていた
（改善点）前の作業の振り返りができていない
瓜生：（良かった点）意見を出し合えていた
（改善点）確認作業を怠っていたところ
池田：（良かった点）コミュニケーションがとれていたところ
（改善点）作業の確認が出来ていなかったところ
鷲崎：（良かった点）コミュニケーションが出来ていたところ
（改善点）時間外に出来たところを講義中に行っていたところ
江頭：（良かった点）自分の役割以上のことを行ったところ
（改善点）情報の共有を怠っていたところ
後半に向けて
仲山：（チーム方針）遅れているので、もっとテンポアップして作業をする
（役割決定）そのまま
唐川：（チーム方針）設計が終わって開発に入っていくので、もっと役割を分けて情報共有を行う
（役割決定）そのまま
瓜生：（チーム方針）遅れが出てるので、早めに動きながら、丁寧に作業を行う
（役割決定）そのまま
池田：（チーム方針）作成した資料をもっと評価する
（役割決定）そのまま
鷲崎：（チーム方針）全体を把握したうえで情報の共有を行う
（役割決定）そのまま
江頭：（チーム方針）時間外でも作業を行い遅れを取り戻す
（役割決定）そのまま
(次ページへ)
（敬称略）

## 議事録（xxページ目）
不要な場合は削除してください
(次ページへ)

## 議事録（サンプル）
会議名 | オブジェクト指向関連教育 キックオフ | 発 行
日時 | 2017/10/08 15:00～16:00 | 日付 | 2017-10-09
場所 | 本社 会議室A | 部署 | 柔らか銀行
参加者 | ○○社：城島様、××社：松中・本多・川崎・秋山(議事録) | 管理No. | 89-OH8989
議題 | １）第5期教育推進計画について ２）オブジェクト指向関連教育について ３）第4期問題点について
確認印
|  |  |  | 顧客 | PL | 作成者
|  |  |  | 城島 | 松中 | 秋山
|  | / / | / / | 2017-10-10 | 2017-10-09 | 2017-10-09
【配布資料・決定事項・議題・宿題・討議内容・今後の予定】 |  |  |  |  | 担当 | 納期
１）第5期教育推進計画について
・5月度業績報告会にて発表される。
4期の問題点(教育受講者が少ない、資格取得者が少ない)をふまえて、
| オブジェクト指向関連教育をどのように進めていくかを考える必要がある。 |  |  |  | 松中 | 2017-10-13
２）オブジェクト指向関連教育について
・期初に作成されたスケジュールはすでに遅れている。
Q.なぜスケジュールに遅れがでたのか？（城島様）
→資料作成が予定以上にかかってしまった。（松中）
・教育内容について
○「オブジェクト指向教育 C++教育(MindStorm応用編)」
4月に社外教育｢組込みオブジェクト指向分析設計(開発プロセス編)｣受講
| 「Rose操作教育」と組み合わせることを検討中 |  |  |  | 本多
○「オブジェクト指向教育 Java教育(MindStorm初級編)」
第4期に実施した「オブジェクト指向教育 C++教育(MindStorm初級編)」のJava版
・今期の新人教育で実施済みの内容をベースに準備を進める。
・新人教育で使用した資料を松中さんがチェック
⇒資料は「ダカラ社プロジェクトDB」の「マインドストーム実装演習（Java編）」に
掲載している。
○「オブジェクト指向教育 Java基礎教育(SJC-P試験対策)」
WEB教育実施
既存ASPを利用し、WEB教育の準備を開始する。
| ⇒上記教育内容にて準備・スケジュールの見直しを実施し、教育受講希望者を募集する。 |  |  |  | 川崎 | 2010-10-20
３）第4期問題点について |  |  |  |  | 松中
・教育受講者が少ない、資格取得者が少ない。
社員ひとりひとりのスキルアップに適した環境や方法を考え、サポートしていく必要がある。
(以下余白)
(次ページへ)
ミーティング内で討議された
■決定事項
■問題/課題
を中心に記述する
発言の横には名前を記載する
次のページにも記載する場合は
その旨を記載する
担当⇒課題・対策の担当者
納期⇒課題・対策の締切日
会議名、日時、場所、
参加者、議題を記載
確認日と署名の記入