## 議事録（1ページ目）
会議名 |  | 発 行
日時 | 2022年 11月 21日（月） 9：00 ～ 12：40 | 日付
場所 |  | 部署
参加者 |  | 管理No.
議題 | 1）朝会 2）進捗報告 3）顧客面談（基本設計）
確認印
|  |  |  | 顧客 | PL | 作成者
|  | / / | / / | / / | / / | / /
【配布資料・決定事項・議題・宿題・討議内容・今後の予定】 |  |  |  |  | 担当 | 納期
1）朝会
チーム方針 ： 綿密な情報共有
2）進捗報告
進捗は1週間遅れ（報告内容・仲山）
納期には間に合うか？（三牧）
空き時間（コアタイム以外）の活用（仲山）
役割分担によるペースアップ（仲山）
→ やれるところには着手すべき（三牧）
→ 今週までに基本設計を完了できるか・時間外の活用は？（于）
3）顧客面談（基本設計）
ログイン画面のエラーメッセージがおかしい（三牧） |  |  |  |  | ○
店舗情報一覧画面をメインメニュー（？）に変更して欲しい（三牧・于）
店舗情報一覧画面の比率がおかしい（三牧） |  |  |  |  | ○
店舗情報一覧画面の表示件数を見直して欲しい・縦横だとイメージしづらい（三牧） |  |  |  |  | ○
店舗情報一覧画面の検索方法が難しいのでは？（三牧） |  |  |  |  | ○
店舗情報一覧画面の絞り込みの表示方法の見直し（三牧） |  |  |  |  | ○
→ポップアップで表示する、実行タイミングはボタンの方がいいのでは？
店舗情報一覧画面の店舗名以外の情報を定義する必要がある（三牧） |  |  |  |  | ○
店舗情報一覧画面のページについて最初と最後のついか（三牧） |  |  |  |  | ○
→「＞＞」「＜＜」こんなの
マイページのID、表示名の定義がない（三牧）
マイページの右上の表示されている名前は表示名の方がいい（三牧）
マイページの「投稿した物一覧」はおかしい（三牧） |  |  |  |  | ○
マイページの投稿した物一覧の投稿内容の表示方法の見直し（三牧）
マイページの「ホームへ」ボタン表示がおかしい（三牧） |  |  |  |  | ○
アカウント変更画面の各項目の表題は左に変更すべき（三牧） |  |  |  |  | ○
アカウント情報の変更方法について見直し（三牧）
アカウントの初期状態がどうなっているかわからない（三牧）
アカウント名は表示名なのか本名なのかわからない（三牧） |  |  |  |  | ○
アカウント名の変更はパスワードの確認を行って欲しい（三牧）
アカウント一覧画面の検索方法が欲しい（三牧）
アカウント一覧画面の並び方はどうなのか（三牧）
→ID順...名前順も欲しい
管理者用アカウント詳細画面に不要な削除機能がある（三牧） |  |  |  |  | ○
管理者用アカウント詳細画面の本名をテキストボックスと合わせてもいい（三牧） |  |  |  |  | ○
管理者用アカウント詳細画面に情報の定義が必要（于）
店舗情報登録画面の出前はUber（UberならURLも必要）なのか店舗に頼むのか（三牧）
店舗情報登録画面の住所が詳細すぎる（三牧） |  |  |  |  | ○
店舗情報登録画面の登録されている画像の削除・変更方法がわからない（三牧） |  |  |  |  | ○
店舗情報登録画面のファイル選択画面のイメージが欲しい（于） |  |  |  |  | ○
管理者メニューのログアウト位置の変更（三牧） |  |  |  |  | ○
全画面の評価の平均点も小数点以下に表示して欲しい（三牧） |  |  |  |  | ○
店舗情報詳細画面の口コミの削除方法見直し（三牧）→マイページで実行して欲しい（三牧）
店舗情報詳細画面の口コミの表示方法見直し、操作メニューの位置（三牧） |  |  |  |  | ○
店舗詳細画面にURLを表示して欲しい |  |  |  |  | ○
...住所が必須である事を見直す必要があるかも。
テーブルにURLを保存して欲しい（于） |  |  |  |  | ○
テーブルのジャンル保存方法を見直す必要がある（于） |  |  |  |  | ○
→ジャンルマスター？ |  |  |  |  | ○
テーブルの定休日の保存方法が怪しい（三牧） |  |  |  |  | ○
テーブルデータの初期状態を見直す必要あり（三牧）
(次ページへ)
（敬称略）

## 議事録（xxページ目）
不要な場合は削除してください
(次ページへ)

## 議事録（サンプル）
会議名 | オブジェクト指向関連教育 キックオフ | 発 行
日時 | 2017/10/08 15:00～16:00 | 日付 | 2017-10-09
場所 | 本社 会議室A | 部署 | 柔らか銀行
参加者 | ○○社：城島様、××社：松中・本多・川崎・秋山(議事録) | 管理No. | 89-OH8989
議題 | １）第5期教育推進計画について ２）オブジェクト指向関連教育について ３）第4期問題点について
確認印
|  |  |  | 顧客 | PL | 作成者
|  |  |  | 城島 | 松中 | 秋山
|  | / / | / / | 2017-10-10 | 2017-10-09 | 2017-10-09
【配布資料・決定事項・議題・宿題・討議内容・今後の予定】 |  |  |  |  | 担当 | 納期
１）第5期教育推進計画について
・5月度業績報告会にて発表される。
4期の問題点(教育受講者が少ない、資格取得者が少ない)をふまえて、
| オブジェクト指向関連教育をどのように進めていくかを考える必要がある。 |  |  |  | 松中 | 2017-10-13
２）オブジェクト指向関連教育について
・期初に作成されたスケジュールはすでに遅れている。
Q.なぜスケジュールに遅れがでたのか？（城島様）
→資料作成が予定以上にかかってしまった。（松中）
・教育内容について
○「オブジェクト指向教育 C++教育(MindStorm応用編)」
4月に社外教育｢組込みオブジェクト指向分析設計(開発プロセス編)｣受講
| 「Rose操作教育」と組み合わせることを検討中 |  |  |  | 本多
○「オブジェクト指向教育 Java教育(MindStorm初級編)」
第4期に実施した「オブジェクト指向教育 C++教育(MindStorm初級編)」のJava版
・今期の新人教育で実施済みの内容をベースに準備を進める。
・新人教育で使用した資料を松中さんがチェック
⇒資料は「ダカラ社プロジェクトDB」の「マインドストーム実装演習（Java編）」に
掲載している。
○「オブジェクト指向教育 Java基礎教育(SJC-P試験対策)」
WEB教育実施
既存ASPを利用し、WEB教育の準備を開始する。
| ⇒上記教育内容にて準備・スケジュールの見直しを実施し、教育受講希望者を募集する。 |  |  |  | 川崎 | 2010-10-20
３）第4期問題点について |  |  |  |  | 松中
・教育受講者が少ない、資格取得者が少ない。
社員ひとりひとりのスキルアップに適した環境や方法を考え、サポートしていく必要がある。
(以下余白)
(次ページへ)
ミーティング内で討議された
■決定事項
■問題/課題
を中心に記述する
発言の横には名前を記載する
次のページにも記載する場合は
その旨を記載する
担当⇒課題・対策の担当者
納期⇒課題・対策の締切日
会議名、日時、場所、
参加者、議題を記載
確認日と署名の記入