## 表紙
チーム名： | ポイフル
システムテスト仕様書
|  | 案 件 名 称 | グルメ情報webシステム開発
|  | システム名称 | ダカラ食堂
|  |  |  | 初 版 | 2022-11-21
|  |  | 顧客承認 |  |  | KSUJK株式会社承認
|  |  | 氏名 | 日付 | 印 | 氏名 | 日付 | 印
システムテスト仕様書_v100

## 改版履歴
システムテスト仕様書(改版履歴)
（案 件 名）グルメ情報webシステム開発
（システム名）ダカラ食堂
項番 | 改定番号 | 改定内容 | 作成 |  | KSUJK株式会社承認 |  | 顧客承認
|  |  | 担当 | 日付 | 担当 | 日付 | 担当 | 日付
1 | 初版 | 仕様書の記入 | 瓜生、江頭

## 概要
システムテスト仕様書（概要）
（案 件 名）グルメ情報webシステム開発
（システム名）ダカラ食堂
１．本仕様書の目的
本仕様書は、開発対象のソフトウェアが前工程の成果物である要件定義書に準拠し、製品として顧客要求事項に適合するかどうかを検証するための
テスト内容を記述するものである。
従って、本仕様書にて以下の内容を検証できることが必要となる。
|  | ① | システムを結合した結果、構想設計で想定した通りの正しい動作が行えること。
|  | ② | 要件定義にて抽出した各機能要件を満たしているか。
「どのような条件で、どのような操作を行い、どのような結果となる」ことで顧客要求事項を満足するのか。

## テスト仕様書・結果
システムテスト仕様書（詳細）
（案 件 名）グルメ情報webシステム開発
（システム名）ダカラ食堂
項番 | 評価項目 | 評価方法 | 予想結果 | １回目 |  |  | ２回目 |  |  | ３回目
|  |  |  | 評価結果 | 担当 | 実施日 | 評価結果 | 担当 | 実施日 | 評価結果 | 担当 | 実施日
1.1 | 社員または管理者がログインできる | ログイン画面で正しいユーザ－ID、パスワードを入力する | ユーザーIDは入力されたIDを表示し、パスワードは入力された文字数だけ「＊」を表示する
1.2 |  | ログインボタンを押す | ユーザー種別に対応した画面に遷移する。社員アカウントの場合、画面右上にアカウント名が表示される。管理者の場合、画面右上に管理者と表示される。
2.1 | 社員または管理者がログアウトできる | ログイン後に画面右上に表示されるログアウトボタンを押す | ログイン前店舗情報一覧画面に遷移し、ゲストになる。
3.1 | 社員が本人のアカウント名を編集できる | ログイン画面で社員の正しいユーザ－ID、パスワードを入力する | ユーザーIDは入力されたIDを表示し、パスワードは入力された文字数だけ「＊」を表示する
3.2 |  | ログインボタンを押す | ログイン後店舗情報一覧画面へと遷移する。画面右上にアカウント名が表示される。
3.3 |  | 画面右上のアカウント名を押す | マイページへ遷移する。
3.4 |  | アカウント情報変更を押す | アカウント情報変更画面へと遷移する。
3.5 |  | アカウント名変更の欄に新しいアカウント名を入力する | アカウント名変更の欄に入力したアカウント名が表示される。
3.6 |  | 決定ボタンを押す | マイページへ遷移し、アカウント名が新しいものに変更される。
4.1 | 管理者がアカウント名を編集できる | ログイン画面で管理者の正しいユーザーID、パスワードを入力する | ユーザーIDは入力されたIDを表示し、パスワードは入力された文字数だけ「＊」を表示する。
4.2 | ※管理者のアカウント名変更 | ログインボタンを押す | ログイン後店舗情報一覧画面へと遷移する。画面右上に管理者と表示される。
4.3 |  | 画面右上の「管理者」を押す | 管理者メニュー画面へと遷移する。
4.4 |  | 管理者情報変更ボタンを押す | アカウント情報変更画面へと遷移する。
4.5 |  | アカウント名変更の欄に新しいアカウント名を入力する | アカウント名変更の欄に入力したアカウント名が表示される。
4.6 |  | 決定ボタンを押す | 管理者メニュー画面へと遷移する。
5.1 | 社員がパスワードを編集できる | 社員IDでのログイン後、画面右上のアカウント名を押す | マイページへ遷移する。
5.2 |  | アカウント情報変更ボタンを押す | アカウント情報変更画面へと遷移する。
5.3 |  | 現在のパスワードを1回、新しいパスワードを2回入力する | 現在のパスワードの欄に入力したパスワードが表示され、新しいパスワードの欄に入力したパスワードが表示される
5.4 |  | 決定ボタンを押す | マイページに遷移する。
5.5 |  | マイページ画面右上のログアウトボタンを押す | ログイン前店舗情報一覧画面に遷移し、ゲストになる。
5.6 |  | 画面右上のログインボタンを押す | ログイン画面に遷移する。
5.7 |  | パスワードを変更したユーザーのID、パスワードを入力する | ユーザーIDは入力されたIDを表示し、パスワードは入力された文字数だけ「＊」を表示する
5.8 |  | ログインボタンを押す | ログイン後店舗情報一覧画面へ遷移する。
6.1 | 管理者がパスワードを編集できる | 管理者アカウントでログイン後、画面右上の「管理者」を押す | 管理者メニュー画面へと遷移する。
6.2 | ※管理者のパスワード変更 | 管理者情報変更画面を押す | アカウント情報変更画面へと遷移する。
6.3 |  | 現在のパスワードを1回、新しいパスワードを2回入力する | 現在のパスワードの欄に入力したパスワードが表示され、新しいパスワードの欄に入力したパスワードが表示される
6.4 |  | 決定ボタンを押す | 管理者メニュー画面へと遷移する。
6.5 |  | 画面右上のログアウトボタンを押す | ログイン前店舗情報一覧画面に遷移し、ゲストになる。
6.6 |  | 画面右上のログインボタンを押す | ログイン画面に遷移する。
6.7 |  | 管理者のアカウントでログインする | ログイン後店舗情報一覧画面へ遷移する。
6.8 | ※社員のパスワード変更 | 画面右上の「管理者」を押す | 管理者メニュー画面へと遷移する。
6.9 |  | アカウント一覧表示ボタンを押す | アカウント一覧画面へ遷移する
6.10 |  | 対象のアカウントの詳細表示ボタンを押す | 対象のアカウントの管理者用ユーザー情報画面へ遷移する
6.11 |  | パスワード初期化ボタンを押す | 「本当に初期化しますか」というポップアップが表示される
6.12 |  | ポップアップ内の初期化するボタンを押す | 管理者ユーザー情報画面へと遷移する。
6.13 |  | 画面左上の戻るボタンを押す | アカウント一覧画面へ遷移する
6.14 |  | 画面左上の戻るボタンを押す | 管理者メニュー画面へと遷移する。
6.15 |  | 画面右上のログアウトボタンを押す | ログイン前店舗情報一覧画面に遷移し、ゲストになる。
6.16 |  | 画面右上のログインボタンを押す | ログイン画面に遷移する。
6.17 |  | 初期化したユーザーのIDをID欄とパスワード欄に入力する | ユーザーIDは入力されたIDを表示し、パスワードは入力された文字数だけ「＊」を表示する
6.18 |  | 決定ボタンを押す | ログイン後店舗情報一覧画面へ遷移する。
7.1 | 店舗情報一覧を見ることができる | システムを起動する | 店舗情報一覧画面が表示される
8.1 | 店舗情報検索機能を使用できる | 店舗情報一覧画面で検索欄に検索したい文字列を入力する | 検索欄に入力した文字列が表示される
8.2 |  | 検索ボタンを押す | 入力した文字列に一致した店舗が表示される
9.1 | 店舗情報並び替え機能を使用できる | 店舗情報一覧画面の並び替えで並び替えたい内容を選択する | 並び替えたい内容にマークが付く
9.2 |  | 並び替えボタンを押す | 選んだ内容に合わせて並び替えた店舗が表示される
10.1 | 店舗情報絞り込み機能を使用できる | 店舗情報一覧画面の絞り込みで絞り込みたい内容を選択する | 絞り込みたい内容にマークが付く
10.2 |  | 絞り込みボタンを押す | 選んだ内容に合わせて絞り込んだ店舗が表示される
11.1 | 店舗情報参照機能を使用できる | 店舗情報一覧画面で店舗名を押す | 選んだ店舗の店舗情報詳細画面に遷移する
12.1 | 社員が店舗情報登録機能を使用できる | 社員でログイン後、店舗情報登録ボタンを押す | 店舗情報登録画面に遷移する
12.2 |  | 項目を入力する | 項目が入力され、表示される
12.3 |  | 登録ボタンを押す | 登録した店舗の店舗情報詳細画面に 遷移する
13.1 | 社員が店舗情報編集機能を使用できる | 社員でログイン後、自分で登録した店舗の店舗情報詳細画面に入り、店舗情報編集ボタンを押す | 店舗情報編集画面に遷移する
13.2 |  | 編集したい項目を編集する | 編集内容が入力される
13.3 |  | 編集完了ボタンを押す | 編集した項目を反映して、店舗情報詳細画面に遷移する
14.1 | 社員が店舗情報削除機能を使用できる | 社員でログイン後、自分で登録した店舗の店舗情報詳細画面に入り、店舗情報削除ボタンを押す | 「本当に削除しますか？」と書かれたポップアップが表示される
14.2 |  | 「削除する」を押す | 店舗情報が削除され、ログイン後店舗情報一覧画面に遷移する
15.1 | 管理者が店舗情報削除機能を使用できる | 管理者でログイン後、店舗情報詳細画面に入り、店舗情報削除ボタンを押す | 「本当に削除しますか？」と書かれた削除するかどうかの最終確認が出る
15.2 |  | 「削除する」を押す | 店舗情報が削除され、ログイン後店舗情報一覧画面に遷移する
16.1 | 社員が口コミを投稿できる | 社員でログイン後、店舗情報詳細画面に入り、口コミ投稿フォームに5段階評価（必須）とコメント（任意）を入力する | 口コミ投稿フォームに入力される
16.2 |  | 投稿ボタンを押す | 口コミが投稿される
17.1 | 社員が口コミを編集できる | 社員でログイン後、店舗情報詳細画面に入り、口コミ投稿フォームに書いてあるコメントを書き換えて、投稿ボタンを押す | 口コミが編集されて投稿される
18.1 | 社員が口コミを削除できる | 社員でログイン後、店舗情報詳細画面に入り、口コミ投稿フォーム上部にある削除ボタンを押す | 口コミが削除される
19.1 | 管理者が口コミを削除できる | 管理者でログイン後、店舗情報詳細画面に入り、口コミ削除ボタンを押す | 指定の口コミが削除される
20.1 | 管理者がアカウント一覧を見ることができる | 管理者でログイン後、ユーザー名を押す | 管理者メニュー画面に遷移する
20.2 |  | アカウント一覧ボタンを押す | アカウント一覧画面に遷移し、アカウント一覧が表示される
21.1 | 管理者がアカウント削除機能を使用できる | 管理者でログイン後、アカウント一覧画面に入る | アカウント一覧画面に遷移する
21.2 |  | アカウント一覧の操作の中のアカウント削除ボタンを押す | 「本当に削除しますか？」と書かれたポップアップが表示される
21.3 |  | 「削除する」を押す | 指定のアカウントが削除される

## テスト仕様書・結果(サンプル)(Web)
システムテスト仕様書（詳細）
（案 件 名）グルメ情報webシステム開発
（システム名）ダカラ食堂
項番 | 評価項目 | 評価方法 | 予想結果 | １回目 |  |  | ２回目 |  |  | ３回目
|  |  |  | 評価結果 | 担当 | 実施日 | 評価結果 | 担当 | 実施日 | 評価結果 | 担当 | 実施日
1.1 | 登録されたバイト希望の一覧をバイト提供者が参照できる | ログイン画面でバイト希望者の正しいuserIDとパスワードを入力する。 | userIDは入力された内容を表示する パスワードは入力された文字数だけ「*」を表示する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.2 |  | ログインボタンを押下する。 | メインメニュー画面に遷移する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.3 |  | メインメニュー画面にある、 アルバイト希望登録のボタンを押下する。 | アルバイト希望登録画面に遷移する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.4 |  | アルバイト希望画面で正しい内容で 申込者の名前、 チーム名、 共同作業者、 アルバイト希望日、 作業可能時間帯を記入し、 登録ボタンを押下する | 「登録が完了しました」というメッセージが表示され、メインメニュー画面に遷移する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.5 |  | メインメニュー画面にある、 ログアウトボタンを押下する | 「ログアウトしました」というメッセージが表示され、ログイン画面に遷移する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.6 |  | ログイン画面でバイト提供者の正しいuserIDとパスワードを入力する。 | userIDは入力された内容を表示する パスワードは入力された文字数だけ「*」を表示する | OK | 九州太郎 | 2019-06-03
1.7 |  | ログインボタンを押下する。 | メインメニュー画面に遷移する | NG | 九州太郎 | 2019-06-03 | OK | 九州太郎 | 2019-06-05
1.8 |  | メインメニュー画面で登録アルバイト一覧画面を確認する | 項番1.4で登録した登録アルバイトが正しい内容で表示され、確認できる。 | NG | 九州太郎 | 2019-06-03 | OK | 産業次郎 | 2019-06-05